## 例表
2022市政府十件实事实施路线图
十件实事内容 | 工作任务及标准 | 工作措施、项目支撑 | 时间节点 | 包保领导 | 责任单位 | 责任人
一、实施脱贫攻坚工程 | 1.全年减少贫困人口47257人，出列贫困村58个。 | ①指导县（市、区）党委、政府认真履行脱贫攻坚主体责任。 ②规范建档立卡，实行动态调整。指导各县（市、区）认真落实健康、扶贫、易地搬迁、产业扶贫“五个一”工程、教育扶贫、金融扶贫、兜底帮扶等政策。 ③强化对深度贫困村的政策倾斜和支持，加大对深度贫困村的统筹投入力度。 ④强化驻村帮扶。 ⑤加大对脱贫攻坚的督办和调研，确保按照事件节点推进。 | ①一至三月、制定2018年工作要点，分解减贫任务、发起扶贫攻坚春季行动。 ②二至四月，督导各县（市、区）完成2018年扶贫项目编制和项目库建设。 ③五至八月，检查督办扶贫项目启动、实施情况。 ④九月，组织开展扶贫攻坚秋季行动。 ⑤十月，开展“10.17”扶贫日活动。 ⑥十一月，组织县乡两级对出列村，脱贫户进行预验收。 ⑦十二月，接受国家、省检查验收，对各县（市、区）年度扶贫攻坚任务完成情况进行目标考核。 | 张丛玉 王玉华 | 市扶贫办、 各县（市、区）人民政府、 开发区管委会 | 陈玉全， 各县（市、区）人民政府、 开发区管委会主要负责人

## 2022年市政府十件实事实施路线图
黄石市2022年“十件实事”实施路线图
序号 | 十件实事 内容 | 工作措施及项目支撑 | 时间节点 | 所属分指挥部及指挥长 | 责任单位 | 责任人 | 工作 联系人 |  | 进展情况 | 存在的问题
1 | 创建11个省级美丽乡村建设试点村。 | ①聚焦农村人居住环境整治和农村“两基”建设，突出硬化、绿化、净化、亮化和美化等重点任务。 ②每个村安排建设资金400万元（省财政厅每村奖补300万元、县级财政每村配套100万元）。 ③成立全市美丽乡村建设实事推进指挥部，副市长李文波同志任指挥长，指挥部办公室设在市农业农村局。 ④加大督办指导力度，定期调研试点村美丽乡村建设工作。 | ①5月份完成30%以上的建设任务。 ②6月份完成50%以上的建设任务。 ③7月份完成70%以上的建设任务。 ④8月份完成80%以上的建设任务。 ⑤9月份完成90%以上的建设任务。 ⑥10月全面完成建设任务。 ⑦11月份按《省财政厅关于印发<湖北省美丽乡村建设试点村验收暂行办法>的通知》要求完成市、县两级验收。 ⑧12月份通过省级验收。 | 美丽乡村、交通和养老实事分指挥部 指挥长：李文波 | 市农业农村局、 大冶市、阳新县人民政府 | 何瑞峰、 大冶市、阳新县人民政府主要负责人 | 市农业农村局 张荆荆 6223328 18071523699 | 已确认无误 | 一是制订《2022年市政府民生实事（美丽乡村建设）项目分解实施方案》，明确了项目实施主体、责任主体、建设内容及工作安排。二是开展试点村建设情况调研，制定试点村基本情况调查摸底表，摸清了11个试点村的基本情况，目前11个试点村均已完成了20%以上的建设任务。三是强化指导，对调研中发现的问题线索进行交办处理，已下发问题线索交办件1期。
| 实施农村水利、电力、垃圾处理等村级基础设施项目200个。 | ①指导各县（市、区）项目实施，按政策向上争取项目资金，优化调整县级巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴项目库。 ②负责项目资金监督检查、衔接资金绩效考核，进一步规范使用衔接资金，提升衔接资金使用质效。 ③负责项目实施日常工作调度，定期汇总工作进展情况，并向市政府分管领导报告。 ④将项目建设、资金管理纳入后评估考核及驻村工作队考核的重要内容，项目建设工作领导小组办公室将对项目建设情况进行每月调度，并根据需要开展检查督办项目实施进度。 | ①2月底前优先对下达的建设目标任务制定年度计划实施项目清单、项目资金安排，全面启动项目设计、财审、招标、公示公开等前期工作。 ②5月上旬前全面完成项目实施前期工作，对符合开工标准的项目，做到应开尽开，年度计划实施项目开工率达到70%以上。 ③8月上旬前年度计划实施项目开工率达到100%，完工率达到80%以上。 ④11月上旬前全面收尾。 | 美丽乡村、交通和养老实事分指挥部 指挥长：李文波 | 市乡村振兴局、各县（市、区）人民政府、黄石经济技术开发区管委会 | 郑昌盛、 各县（市、区）人民政府、黄石经济技术开发区管委会主要负责人 | 市乡村振兴局 刘 柱 6359333 13669046006 | 已确认无误 | 一是加强组织领导。印发了《市乡村振兴局关于落实市政府“十大民生实事”的实施方案》，成立了市级项目建设工作领导小组，要求各县（市、区）参照成立工作领导小组，强化工作措施，确保工作落实到位，责任落实到人。二是强化项目调度。2月召开全市乡村振兴项目建设会议，调度各县（市、区）十件实事项目实施进展情况，扎实推进项目实施各项工作有效开展。三是强化调研督办。李市长带队对各县（市、区）项目实施情况开展了调研督办，调研掌握各县（市、区）项目安排、项目实施进度和资金筹措情况等。四是项目调整优化。对200个基础设施项目进行了调整优化，调整用于支持巩固我市脱贫村脱贫攻坚成果，进一步改善脱贫村生产生活环境。五是加快项目实施。截至目前，全市200个村级基础设施项目，正在落实项目批复、资金筹措、公示公开等项目实施前期工作，有序推进项目落地实施。
2 | 新改扩建“四好农村路”300公里，加固改造危桥120座。 | ①按政策向上争取资金，建立全市“四好农村路”建设项目库，负责监督检查、督办考核等组织实施机制，组织对项目设计质量、实施情况的抽查复核和实施效果的绩效评价。 ②强化组织领导，“一月一会商、一月一跟进”，主要领导亲自抓，分管领导具体负责，明确时间表、路线图、责任单位和责任人。 ③加强资金保障，通过拍卖、转让农村公路冠名权、路域资源开发权、“一事一议”、捐助、捐款等多渠道筹集资金。 | ①第一季度，启动项目改造方案设计审批工作和100公里“四好农村路”项目建设，完工35公里“四好农村路”、11座危桥加固。 ②第二季度，全面落实项目资金筹措、财审、招投标、公开公示等前期工作，完工85公里“四好农村路”、11座危桥加固。 ③第三季度，全面开工，完工100公里“四好农村路”、20座危桥加固。 ④第四季度，完工80公里“四好农村路”、13座危桥加固 | 美丽乡村、交通和养老实事分指挥部 指挥长：李文波 | 市交通运输局 、 大冶市、阳新县人民政府、黄石经济技术开发区管委会、新港园区管委会 | 吴建春、 大冶市、阳新县人民政府、黄石经济技术开发区管委会、新港园区管委会主要负责人 | 市交通运输局 徐 钊 6266096 13986590029 | 已确认无误 | 一是积极推动“四好农村路”及“三年消危”危桥改造项目实施。截止2月底，新改扩建“四好农村路”完成27.76公里，其中大冶市完成5.14公里、阳新县完成22.62公里，实际完成月度计划目标任务的154.2%。“三年消危”危桥改造累计完成73座，其中2022年完成8座（开铁区1座、阳新县7座），月度计划目标任务完成率100%；剩余47座危桥中，已开工建设32座。二是积极向上争取资金项目。市交通运输局分管负责人数次带队前往省交通运输厅沟通汇报，争取农村公路建设奖补政策资金，已将300公里“四好农村路”新改建及“三年消危”项目上报省交通运输厅。
3 | 改造老旧小区131个、背街小巷38条，惠及居民52630户。 | ①制定了《黄石市2022年“十大民生实事”老旧小区、背街小巷项目任务分解表》，明确项目资金来源、月度工作安排、责任人等内容。 ②建立联动协调机制，及时研究解决面临的困难和问题，强化问题整改和部门协调配合，做好目标进度跟踪、督办工作，确保目标任务稳步推进。 | ①3月底前，完成前期设计、招投标等前期准备工作；全市开工率达到100%。 ②6月底前，完成地面部分路面浇筑、雨污管网等地下部分工作，全成总工程量50%。 ③9月底前，完成花坛、景观、绿化等地上部分工作，全成总工程量80%。 ④12月20日前，项目收尾、竣工验收，完成所有改造工作，全成总工程量100% | 城市建设实事分指挥部 指挥长：王 玲 | 市住建局、 各县（市、区）人民政府、黄石经济技术开发区管委会 | 方 化、 各县（市、区）人民政府、黄石经济技术开发区管委会主要负责人 | 市住建局 陈 华 6259902 13545501384 | 张少杉，6359939，13907236967 | 截至目前，老旧小区改造已开工23个，累计完成投资9873万元：背街小巷完工8条，在建6条，前期阶段24条，累计完成投资1940万元。
4 | 新改扩建幼儿园19所，增加学位5100个；新改扩建小学13所，增加学位1.3万个；新改扩建初中7所，增加学位6400个；新改扩建高中3所，增加学位4600个；新改扩建中职3所，增加学位4800个。 | ①成立工作专班，组建由相关科室组成的综合协调、资金保障、督办推进三个工作小组。 ②将学位扩充项目纳入对县（市、区）政府履职尽责教育评价考核指标，列入对县（市、区）政府履行教育职责督导评估重要内容，实行常态化督导检查。 ③建立“一协调两督办”工作机制，实行每月通报和每周督办工作机制，制定周督办工作方案，明确工作任务。 ④严格考核奖惩，将新增学位完成情况作为城区学前教育和义务教育综合奖补资金分配的直接考核依据。 | ①第一季度，累计开工项目26个，竣工并投入使用项目2个，完成新增学位2300个。 ②第二季度，累计开工项目42个，累计竣工项目5个。 ③第三季度，45个项目全部开工，累计竣工项目31个，累计投入使用项目29个，累计完成新增学位24650个。 ④第四季度，累计45个项目全部竣工，投入使用项目45个，累计完成新增学位34680个。 | 教育、体育实事分指挥部 指挥长：李 丽 | 市教育局、 各县（市、区）人民政府、黄石经济技术开发区管委会 | 张恩强、 各县（市、区）人民政府、黄石经济技术开发区管委会主要负责人 | 市教育局 丁 俊 6358312 18971781368 | 因部分项目要调整（包含学位），还要等吴市长开会议定，最快下周能定 | （1）开工了一批项目。截至目前，已开工项目22个。其中，下陆小学托育场所改造、湖山小学附属幼儿园、中山小学改扩建（二期）、花湖小学改扩建、新建墨斗山学校、新建路平小学、新建永兴小学、新建官桥小学教学楼、新建磁湖北岸学校、黄石十中扩建、新建黄石外国语学校、新建东风路学校教学楼、新建黄石二中滨江学校、黄石应用科技职业学校、大冶中专改扩建等15个项目主体工程已基本完工；龚家巷小学改扩建、新建湖山小学、新建木港镇陈祠小学教学、新建阳新双港学校、新建阳新县实验中学科技楼、新建潘桥中学综合楼、阳新县实验高中扩建等7个项目正在实施主体工程施工； （2）正在挂网招标一批工程项目。正在实施建设工程招投标项目4个，具体为：大冶市伍桥幼儿园、武黄路小学改扩建（二期）、新建荻田小学教学楼、黄石实验中学扩建（一期）等项目，此批项目均可在二季度内开工； （3）加快推进一批前期准备项目。正在做开工前期准备项目19个，此批项目正在进行施工图设计或预算造价等前期准备工作，三季度内均可实现开工。 | 因涉及湖北工程职院搬迁办学的教育布局方案调整，个别学校新增学位项目将会受到影响，建议对新增学位适当调整或调减。
5 | 新改扩建养老服务设施50个，新改扩建养老、家庭病床床位600张。 | ①严格落实项目标准，每个设施新建改扩建日间休息室、休闲娱乐室、图书学习室、健身康复室、厨房等设施，新改扩建养老床位具备收住老人的条件，满足老年人机构养老服务的需求。 ②争取中央及省级资金1700万元，市本级安排部分资金，养老服务企业自筹资金及县（市、区）配套部分资金。 ③采取定期或不定期抽查的方式，加大项目实施监管力度。 | ①1月份拟定实施方案，结合实际制定实施方案，将项目落到实处，确保在时间节点内完成。 ②2-11月项目实施，实施严格遵守各项建设管理法规，项目涉及单位和施工单位必须具有相应资质。 ③12月份项目验收，加大项目工程安全质量检查和项目竣工验收，严格按照前期方案落实。 | 美丽乡村、交通和养老实事分指挥部 指挥长：李文波 | 市民政局 、市卫健委、市医保局、市城发集团、 各县（市、区）人民政府 黄石经济技术开发区管委会、黄石新港园区管委会 | 柯荷泉、 各县（市、区）人民政府、黄石经济技术开发区管委会主要负责人 | 市民政局 林政法 6579611 13872061855 | 已确认无误 | 一是制订“十件实事”养老服务项工作方案，对工作任务进行了分解，明确了工作措施和时间节点；二是召开“十件实事”养老服务工作推进会，对市政府“十件实事”之养老服务事项进行安排和部署，各县（市、区）民政局、新港园区社发局、鄂东医养集团负责同志分别认领了工作任务；三是制定养老设施建设项目实施路线图，对50个建设项目每个都确定了任务标准、责任人和完成时间节点
| 老年人家庭居家适老化改造400户。 | ①按照“自愿申请、组织评估、公开公示”的流程，科学严密做好改造对象认定工作。 ②居家适老化改造按照“一户一策”原则合理制定改造方案，并经老年人或者其监护人签字确认同意后组织实施。 ③从省民政厅下发的居家适老化改造项目和老年用品配置推荐清单中选择，平均每户补贴标准不低于3000元。 ④严格执行省民政厅等8部门《关于加快推进老年人居家适老化改造工程实施方案》（鄂民政发〔2021〕10号）文件要求，完善和规范申请、评估、改造、验收、监管等工作环节，严格落实管理责任。 ⑤积极筹措资金，总资金120万元，争取中央及省级资金70万元，市级补助部分资金，县（市、区）自筹部分资金。 | ①5月底前确定改造对象。 ②6月份确定施工单位。 ③7-10月进行改造。 ④11月份竣工验收。 | 美丽乡村、交通和养老实事分指挥部 指挥长：李文波 | 市民政局 、 市城发集团、各县（市、区）人民政府、黄石经济技术开发区管委会 | 柯荷泉、 各县（市、区）人民政府、黄石经济技术开发区管委会主要负责人 |  | 已确认无误 | 下发了居家适老化改造工作的通知，《通知》明确了工作要求，要从老年人实际需求出发，按照“一户一策”原则，为每一户量身定制合适的改造方案；五是积极筹措资金，向上争取资金1700万元，保障项目的顺利实施。
6 | 打通城区15条断头路。 | ①制定了《2022年“十大民生实事——打通城区15条断头路，畅通微循环”项目任务分解表》，明确责任主体、资金来源、月度工作计划等内容。 ②加强项目的统筹、督办、协调，实行“月通报、季考核”制度，加快项目推进建设。 | ①3月底前，计划完成各断头路项目的方案设计、报建审批、征地拆迁等前期工作，并启动部分断头路建设。 ②6月底前，计划实现15条断头路全面开工建设。 ③9月底前，计划实现10条断头路完工。 ④12月31日前，计划实现15条断头路全面完工。 | 城市建设实事分指挥部 指挥长：王 玲 | 市住建局 、 市城发集团、 市东楚集团、各区人民政府 | 方 化、 市城发集团、 市东楚集团、各区人民政府主要负责人 | 市住建局 陈 华 6259902 13545501384 | 程露，6287565，17802788732。 | 截至2月中旬，已有13条断头路完成方案设计等前期工作，已开工建设的有4条，开工率26.7%。
| 新增、补划、规范机动车停车泊位6000个 | ①以道路建设、老旧小区改造空闲地块、收储用地、立体停车场建设以及轻轨工程空余地块等纳入停车泊位建设、施划范围。 | ①一季度累计完成年度10%的任务量。 ②二季度累计完成年度50%的任务量。 ③三季度累计完成年度80%的任务量。 ④四季度累计完成年度100%的任务量。 | 城市建设实事分指挥部 指挥长：王 玲 | 市城管委、 市城发集团 、各区人民政府 | 周泽良、 市城发集团、 各区人民政府主要负责人 | 市城管委 彭方军 6235235 15172036066 | 已确认无误 | 目前，已累计完成280多个停车泊位，后续将加大统筹协调力度，确保完成一季度目标任务。存在问题：一是大部都是依托城市小区改造 、沿江路、 轻轨工程的空余用地来建设的泊位， 这些工程完工不能有任何的延期，才能实现停车泊位的按时完成 。二是停车泊位建设无资金投入全靠各城区自筹资金建设。相关请求：协调督促相关项目如期推进，同时加大资金支持。
7 | 实施中心城区36家农贸市场整治提升和规范化改造。 | ①结合《农贸市场建设与改造指南》，确定A、B、C三类市场标准，明确“统一设计、统一标识、统一风格、统一陈列”，制定“一场一策”设计方案，组织市场主体改善软硬件条件推动设施设备升级。 ②成立指挥部，采取月例会制度，并定期召开专题会议。 ③对验收合格的A、B、C类农贸市场新建（不含主体工程，仅改造升级）和改造项目，由市区两级财政分别按照40%、30%比例进行奖补，奖补资金经选定的第三方决算公司决算后直接拨付给城区政府。 ④根据时间节点与标准要求，制定辖区整治改造具体计划，加快推进整治改造工作。 ⑤积极引导市场业主按照规范化、标准化、精细化管理要求，做好市场日常管理、疫情防控、文明创建等常态化工作。 | ①1、2月底前制定36家市场整治改造推进计划，开展动员部署，做好各项准备。 ②3月—9月，由区级政府、市级平台公司按照市指挥部办公室审定的图纸组织施工建设，36家市场必须于四月底前分批次启动，六月底前80%市场完成整治改造，九月底前全部完成，施工单位至少应满足装饰工程二级资质。 ③10月—11月，总结农贸市场整治改造与运营管理经验，建立健全长效监管机制，创新经营管理方式与手段，提升全市农贸市场运营管理水平，固化农贸市场整治改造所取得的成果。 | 中心城区农贸市场整治规范实事分指挥部 指挥长：隆 刚 | 市商务局 、 市城管委 、 市市场监督管理局、各区人民政府 | 谈国华、 市城管委 、 市市场监督管理局、各区人民政府主要负责人 | 市商务局 王三平 6260076 18571083860 | 已确认无误 | （一）总结经验、加快步伐。我局汲取去年的经验教训，进一步加大了推动力度，二月份已三次组织各城区及设计、监理公司开会讨论今年度整治改造推进计划，确保一月份启动了三家市场，其中西塞山区伊家人市场、铁山亚东市场已基本完工，下陆区袁家畈市场预计四月底完工，天虹市场也即将开工。 （二）成立专班、完善标准。局领导高度重视整治改造工作，组建了核心专班起草标准，主动向市领导汇报进展情况及建议，提请市政府明确了今年整治改造的工作模式、奖补政策及对各城区的具体要求。 （三）对接财政、筹措资金。多次前往市财政局讨论资金筹措与使用问题，完成了国债的填报，并就市级国有产权市场与非市级国有产权市场奖补政策达成一致。 （四）下发任务、明确目标。为提升各城区对农贸市场整治改造的重视程度，我局在全市商务工作会议上及时下发整治改造计划，会上西塞山区作为代表作了表态发言，市领导着重强调了整治改造的时间节点要求及市政府的信心与决心。 （五）开展宣传、营造氛围。积极利用“黄石发布”等媒体平台，发布整治改造最新动态，激励先进、鞭策后进，营造全市参与整治改造的浓厚氛围。 | 一是受近年来疫情形势影响，部分市场营收下降，业主普遍反应资金筹措困难。 二是部分国有产权市场推进不力。 三是部分市场所在街道、社区担忧整治改造期间设置的临时市场影响创文测评，对此心有顾虑。
8 | 新建城区公园游园、口袋公园12个。 | ①制定《2022年城区公园游园、口袋公园建设工作实施方案》及《黄石市口袋公园建设标准和验收考核办法》。 ②公园游园建设项目按《黄石市2022年城建基础设施项目建设计划》资金安排执行，市财政安排专项资金600万元，对高质量完成目标任务且符合园建及奖补标准的口袋公园实行以奖代补政策。 ③定期到现场督办项目推进情况，做好项目协调、服务工作，并组织开展项目验收核查。 | ①3月底前，各城区完成公园游园和口袋公园建设选址工作，确定公园建设主题，落实规划设计招标等前期手续办理工作；组织第一季度公园建设进度督办。 ②4月底前，各城区完成公园游园和口袋公园规划设计、施工招标工作；组织第二季度公园建设进度督办。 ③9月底前，各城区开工建设公园游园和口袋公园数量不少于3个，全市总开工数不少于12个；组织第三季度公园建设进度督办。 ④12月20日前，各城区完成公园游园和口袋公园全年建设目标任务，全市总完工数不少于12个，组织公园验收以及奖补资金申报。 | 城市建设实事分指挥部 指挥长：王 玲 | 市住建局 、市财政局 、市城管委、各区人民政府 | 方 化、 市财政局 、市城管委、各区人民政府主要负责人 | 市住建局 陈 华 6259902 13545501384 | 余立新 6256092，13972767728 | 一是已印发实施《2022年城区公园游园、口袋公园建设方案》和《黄石市口袋公园建设标准和验收考核办法》。二是目前，各城区计划新建口袋公园19个，目前已开工5个，其余14个项目正在进行前期工作。
| 新建全民健身示范工程11个：1个体育公园，3个运动健身中心，7个文体广场。 | ①前期向省体育局申报项目己争取到11个项目资金696万元。 ②根据省体育局文件要求和标准，市体育事业发展中心组织对3个运动健身中心，7个文体广场项目进行公开招标。 ③市体育事业发展中心组织各县市区，中标企业对项目场地硬化情况进行摸排，对不符合建设要求的项目，责成县市区进行整改。 ④市体育事业发展中心组织各县市区，中标企业召开项目设计方案评审，签字确认各项目设计方案，建设方案通过后支付第一笔项目款。 ⑤开展项目建设，监督建设内容，按照省体育局要求标准进行。 ⑥开展项目验收，通过验收后支付剩余项目款。 | ①4月力争体育公园项目完工。 ②3月底前完成项目意向公开工作，各县市区完成项目的选址工作，包括确认土地性质及前期平整工作。 ③4月底前完成项目的招标采购手续。 ④6月前完成所有项目建设设计方案，确认场地平整工作符合建设需求。 ⑤10月底前完成所有项目建设工作。 ⑥11-12月完成项目验收、捐赠手续、支付第二笔工程款。 | 教育、体育实事分指挥部 指挥长：李 丽 | 市体育事业发展中心、大冶市政府、阳新县政府 、黄石港区、西塞山区、下陆区 、开发区·铁山区 | 鲁 泳、 各县（市、区）人民政府、黄石经济技术开发区管委会主要负责人 | 市体育事业发展中心 曹玉琴 3861516 13687186117 | 已确认无误 | 截至目前，铁山极限轮滑体育公园项目主体建设已完工，轮滑街区、碗池、小轮车三个场地已初具规模；健身中心和文体广场项目初步确定了部分项目选址，已完成新建工程项目的政府采购意向公开，确定了招标代理机构，拟定了招投标文件，3月2日挂网招标。 | 1.铁山极限轮滑体育公园项目按照省运会办赛要求，需要进行整改，整改工作时间紧，任务重，开发区·铁山区政府需加大工作力度。 2.黄石港区、西塞山区各有1个村级项目，开铁区1个街道乡镇项目需要重新确定选址，新工程要求在10月份完工，重新选址、硬化工作须在6月底前完成。
9 | 建成有轨电车一期工程。 | ①建立进度控制目标体系，明确建设工程现场组织机构中进度控制人员及其职责分工。 ②建立工程进度报告制度及进度信息沟通网络，确保项目进度安全可控。 ③跟踪落实新开行贷款和财政配套资金、做好现场的协调、服务工作。 ④督促各参建单位加快施工进度，确保项目如期完工。 | ①3月份百花隧道中隔墙完工。 ②5月份正线三标开发区段车站、绿化、栏杆及市政道路附属工程全部完工。 ③6月份正线二标车站完工。 ④7月份正线一标车站等土建工程全部完工。 ⑤8月份百花基地土建基本完工。 ⑥9月份正线强弱电安装及单体调试完成。 ⑦10月份全线联调调试 、试运行和项目所有工程扫尾。 | 城市建设实事分指挥部 指挥长：王 玲 | 市城发集团 、黄石港区、下陆区、黄石经济技术开发区管委会 | 潘宪章、 黄石港区、下陆区、黄石经济技术开发区管委会主要负责人 | 市城发集团 苏鹏 6267819 13986591982 |  | 正线一标：大泉路跨线桥预制梁、钢箱梁、桥面现浇板、桥面护栏、黄石北站站主体结构已施工完成。正线二标：苏州路正线路基已完工。正线三标：目前正在实施正线泡沫混凝土浇筑、正线路缘石施工、人行道砖铺装，山南跨线桥栏杆基础及桥面等施工。百花隧道：目前正在实施南段隧道电缆沟支架施工、消防管道安装、路基段北出口至U型槽段路基段施工、路灯基础施工。百花基地：已完成运用库东侧库前轨道路基施工、运用库库内稳定碎石施工、场区北侧挡土墙施工。
| 优化调整城区公交线路十条。 | ①研究确定《2022年公交线路调整优化实施方案》，并列入我市有轨电车开通融合运营的配套工作计划，得到市政府的重视与支持。 ②积极协调沟通市交通局，获取线路调整审批。 ③推进2022年车辆购置项目以及新聘驾驶员工作，提供运力.人力保障。 ④配合城发总公司推进项目融资和证券化工作，积极申请新开线路的财政专项补贴，提供资金保障。 ⑤确保完成优化2路、20路、23路、24路、312路、5路、6路、17路、27路、37路等十条公交线路；加密大冶湖核心区域和城区公交线路13条，由每天860个车次，拟加密到每天970个车次的目标。 | ①1月底完成2路、20路、23路、24路走向调整和新开312路前期准备工作。 ②5月完成2路、20路、23路、24路走向调整，正式开通312路；开通黄石港至黄石一中、一门至黄石一中、轻工大厦至黄石一中、东楚传媒至黄石一中、四条一中专线，计划每日投入营运车辆7台，28个车次，日运行里程283公里。 ③7月对接市交运局，协调鄂州交运局，延伸312路至鄂州杨叶还建区。并修建停车场；向行管部门提交线网调整方案，并进行协调、沟通；按照公交一体化平台建设和有轨电车施工进度，完成联调联试。 ④9月完成100台新车购置。 ⑤11月为开发区·铁山区13条线路加密车次和有轨电车接驳，预计需要新购100台车辆，制定购车方案；将城区连接大冶湖核心区的13条公交线路的日运营车次由860次加密至970次，制定调整加密计划并实施；调整加密开发区·铁山区，区域内循环线；根据有轨电车运行计划，站点分布情况，接驳计划，形成公交线网调整方案。计划调整线路5条。 ⑥12月完成线网调整审批工作；根据有轨电车的开通时间，筹备公交线路调整的相关准备工作，包括车辆调整，站点站牌更新，车内外标识更换，站点坐标采集，营运作业计划编制等。并于12月15日前根据有轨电车通车时间表，完成5条公交线路的优化调整。 | 城市建设实事分指挥部 指挥长：王 玲 | 市城发集团 、市交通运输局、黄石港区、西塞山区、下陆区、黄石经济技术开发区管委会 | 潘宪章、 市交通运输局、黄石港区、西塞山区、下陆区、黄石经济技术开发区管委会主要负责人 | 市城发集团 苏鹏 6267819 13986591982 |  | 截至目前已完成2路、20路、23路、24路的走向调整、新开312路已开通。
10 | 新增滨江绿地面积50万平方米。 | ①建立进度控制目标体系，明确建设工程现场组织机构中进度控制人员及其职责分工。 ②建立工程进度报告制度及进度信息沟通网络，确保项目进度安全可控。 ③跟踪落实市国资公司4亿配套资金、做好现场的协调、服务工作。 ④倒排工期，抢抓枯水季节施工，督促各参建单位加快施工进度，确保项目如期完工。 | ①1月份防护林清表、挖树兜9万平方米。 ②2月份防护林土壤改良9万平方米。 ③3月份绿化种植面积5万平方米，防护林种植5000株乔木、园路基础处理2.6万平方米。 ④4月份绿化栽植5万平方米，防护林种植1300株、园路基础处理3万平方米。 ⑤5月份绿化场地整形8.5万平方米、园路基础1.8万平方米 ⑥6月份至九月份为汛期。 ⑦10月份绿化种植面积约8万平方米，绿化土改良8万平方米、种植乔木1200株。 ⑧11月份绿化种植灌木约8万平方米、园路铺装1万平方、景观节点基础。 ⑨12月份种植乔灌木5万平方、园路铺装2万平方、景观节点基础结构。 | 城市建设实事分指挥部 指挥长：王 玲 | 市城发集团、 市住建局、市交通运输局、市城管委、黄石港区 、西塞山区 | 潘宪章、 市住建局、市交通运输局、市城管委、黄石港区 、西塞山区主要负责人 | 市城发集团 苏鹏 6267819 13986591982 |  | 木材公司区域+旧船厂区域完成清表9.8万平方米，防护林土壤改良3万平方米，种植防护林1000株。